## Sheet1
Task Name | Start Date | End date | Duration
Deciding Project | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 6
Research | 2022-03-07 | 2022-03-13 | 6
Database Design | 2022-03-13 | 2022-03-20 | 7
Ui Design | 2022-03-20 | 2022-03-26 | 6
User function model | 2022-03-26 | 2022-04-01 | 6
Menu Model | 2022-04-01 | 2022-04-07 | 6
HTTP API Model | 2022-04-07 | 2022-04-14 | 7
Maintenance | 2022-04-14 | 2022-04-25 | 11

## Sheet2
Task Name | Start Date | End date | Duration
Game Aim | 2022-03-01 | 2022-03-09 | 8
Game Decision | 2022-03-09 | 2022-03-13 | 4
Language choice | 2022-03-13 | 2022-03-20 | 7
Code choice | 2022-03-20 | 2022-03-29 | 9
Target Audience | 2022-03-29 | 2022-04-01 | 3
UI creation | 2022-04-01 | 2022-04-07 | 6
Self Testing | 2022-04-07 | 2022-04-12 | 5
External testing | 2022-04-12 | 2022-04-25 | 13
Documentation | 2022-04-25 | 2022-04-30 | 5